## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Vichery Aaron |  |  | Projet: | P_Web_295
Temps total: |  | 13 heures 35 minutes |  |  | Date: | 28 avril 2026 à 13h05 au 26 mai 2026 à 17h25
|  | 360 | 455 | 815
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
18 | 2026-04-28 |  | 25 | Analyse | Explication du projet
18 | 2026-04-28 |  | 35 | Analyse | Prendre connaissance des tâches et les ajouter dans le Github project prévu |  | Analyse | 1 | 0
18 | 2026-04-28 | 1 | 0 | Documentation | Mettre en page le rapport et créer les différents chapitres utiles pour le projet |  | Implémentation | 2 | 5
18 | 2026-04-28 | 1 | 0 | Implémentation | Créer le MCD/MLD |  | Test | 3 | 10
18 | 2026-04-28 |  | 5 | Implémentation | Initialiser le projet adonisjs |  | Documentation | 4 | 15
18 | 2026-04-28 |  | 5 | Implémentation | Créer la base de donnée dans Docker |  | Absent | 5 | 20
18 | 2026-04-28 |  | 55 | Implémentation | Créer les modèles de toutes les tables | Ajouter les services que nous n'avions pas ajouté lors du projet 294 |  | 6 | 25
19 | 2026-05-04 |  | 45 | Analyse | Discussion avec le professeur |  |  | 7 | 30
19 | 2026-05-04 | 1 | 30 | Implémentation | Faire les migrations |  |  | 8 | 35
19 | 2026-05-04 |  | 45 | Implémentation | Faire les seeders |  |  |  | 40
19 | 2026-05-05 |  | 35 | Implémentation | Eviter les erreurs de champs dans la base de donnée |  |  |  | 45
19 | 2026-05-05 |  | 30 | Implémentation | Créer les différentes routes de test dans Bruno |  |  |  | 50
19 | 2026-05-05 |  | 10 | Implémentation | Modifier les routes pour les catégories | Statique donc uniquement Get |  |  | 55
19 | 2026-05-05 | 1 | 0 | Implémentation | Créer les controllers pour toutes les tables | Authentification avec Adonisjs v6 et access token (OAT) ¦ by Maxime ¦ Medium
19 | 2026-05-05 |  | 45 | Implémentation | Tester les requêtes avec Bruno
20 | 2026-05-12 |  | 45 | Analyse | Essayer de refaire swagger dans le proet
20 | 2026-05-12 |  | 30 | Implémentation | Créer les routes manquantes
20 | 2026-05-12 | 2 | 15 | Implémentation | Régler les problèmes sur Bruno
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 150 | 150 | Analyse | 2 h 30 min | 18.4% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
300 | 305 | 605 | Implémentation | 10 h 05 min | 74.23% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
60 | 0 | 60 | Documentation | 1 h 00 min | 7.362% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
360 | 455 | 815 | Total | 13 h 35 min | 15.09% | Total |  | 100%
5400